## Sheet1
DIAGRAMA DE GANTT
|  | ENCARGADOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DEFINICION DEL GRUPO DEL TRABAJO
1 | DEFINICION DE INTEGRANTES | LRGR
2 | ESTABLECER HORARIOS DE REUNIONES | LRGR
3 | ESTABLECER LOGO DEL EQUIPO | LRGR
BUSQUEDA DE CLIENTES
1 | ENTREVISTA DE CLIENTES | EAVR
2 | ESTABLECER A LOS CLIENTES CANDIDATOS | AJCL
3 | ANALIZAR REQUERIMIENTOS DE CLIENTES | AJCL
4 | DEFINIR EL CLIENTE | EAVR
ENTREVISTAS CON LOS CLIENTES
1 | DEFINIR PREGUNTAS PARA LOS CLIENTES | AJCL - LRGR
2 | ENCUESTAS A CLIENTES | EAVR
DEFINICION DEL PROBLEMA
1 | ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS | AJCL - EAVR
2 | BUSCAR POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA | LRGR
DEFINICION DEL PROYECTO
1 | ALCANCE DEL PROYECTO | AJCL
2 | DEFINIR HERRAMIENTAS A UTILIZAR | EAVR - LRGR
REQUERIMIENTOS SEGÚN INFORACION OBTENIDA
1 | DEFINICION DE LAS PERSONAS QUE INTERACTUAN CON EL SISTEMA | AJCL - LRGR
CREAR DIAGRAMAS
1 | DIAGRAMA WBD | EAVR
COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO
1 | ANALISIS DEL PRESUPUESTO | LRGR
2 | ANALISIS DE RIESGO | AJCL- EAVR
PLAN DE PROYECTO
1 | ESTABLECIMIENTO DE MODULOS | AJCL - LRGR
2 | DEFINICION DE ROLES | EAVR - LRGR
LEVANTAR REQUERIMIENTOS
1 | DEFINICION REQUISITOS DEL USUARIO | EAVR - LRGR
2 | ELABORACION DEL PROTOTIPO DEL PROYECTO | AJCL - LRGR